## 求职项目
在此工作表中创建项目日程安排。 在单元格 B1 中输入此项目的标题。 有关如何使用此工作表（包括屏幕阅读器的说明）以及此工作簿作者的信息包含在“关于”工作表中。 继续向下浏览 A 列，获取进一步指示。 | 项目标题 | Wang Junhua 求职
在单元格 B2 中输入公司名称。 | 项目简介 | 求职是一个大工程，包含准备简历， 投递，面试，试用期等过程，就像一个接力棒， 每一步都不能掉队！ 积极努力！取得最适合自己的岗位！
在单元格 B3 中输入项目主管的姓名。在单元格 E3 中输入项目开始日期。项目开始：标签位于单元格 C3 中。 |  |  |  | 项目开始： |  |  |  |  | 2024-07-16
单元格 E4 中的显示周数表示单元格 I4 中项目日程安排内显示的起始周数。项目开始日期视为第 1 周。要更改显示周数，只需单元格 E4 中输入新的周数。 从单元格 E4 的显示周数开始，每周的开始日期从单元格 I4 开始并且说自动计算得出的。在该视图中，从单元格 I4 到单元格 BF4 共有 8 周的时间。 请勿修改这些单元格。 显示周数：标签位于单元格 C4 中。 |  |  |  | 显示周数： |  |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02
单元格 I5 到 BL5 包含每个日期单元格上方单元格块中表示的星期的日期数字并且是自动计算得出的。 请勿修改这些单元格。 今天的日期带有红色（十六进制 #AD3815）轮廓（从第 5 行中显示今天日期的列及至项目日程安排结尾的该列）。 | time axis 2024-07-15 to 2024-12-08
此行包含其后面的项目日程安排的标题。 从 B6 浏览到 BL6 以获取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 I6 开始，直到单元格 BL6。 所有项目日程表图表都是根据输入的开始和结束日期使用条件格式自动生成的。 从单元格 I7 开始的列 I 之后，请勿修改列内单元格中的内容。 | 项目及任务 | 描述 | 岗位内容 | 责任人 | 地点 | App | 目前阶段 | 当前进度 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 天数 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
请勿删除此行。隐藏了此行，以保留用于突出显示项目日程安排中当天的公式。
单元格 B8 包含第 1 阶段示例标题。 在单元格 B8 中输入新标题。 如果适用于你的项目，请在单元格 C8 中输入名称以指定阶段。 如果适用于你的项目，请在单元格 D8 中输入整个阶段的进度。 如果适用于你的项目，请在单元格 E8 和 F8 中输入整个阶段的开始和结束日期。 甘特图将根据输入的进度自动填充适当的日期和着色。 要仅从任务中删除阶段和工作，只需删除此行即可。 | 项目 | 王军华求职
单元格 B9 包含示例任务“任务 1”。 在单元格 B9 中输入新的任务名称。 在单元格 C9 中输入任务负责人。 在单元格 D9 中输入任务进度。进度条出现在单元格中，并根据单元格中的数字进行着色。例如，50% 的进度将着色一半的单元格。 在单元格 E9 中输入任务开始日期。 在单元格 F9 中输入任务结束日期。 从单元格 I9 到 BL9 的块中显示输入日期的已着色状态栏。 | Overrall |  |  | Chen Zhiqiang |  |  |  | 16.63% | 2024-07-16 | 2024-11-29 | 137
单元格 B8 包含第 1 阶段示例标题。 在单元格 B8 中输入新标题。 如果适用于你的项目，请在单元格 C8 中输入名称以指定阶段。 如果适用于你的项目，请在单元格 D8 中输入整个阶段的进度。 如果适用于你的项目，请在单元格 E8 和 F8 中输入整个阶段的开始和结束日期。 甘特图将根据输入的进度自动填充适当的日期和着色。 要仅从任务中删除阶段和工作，只需删除此行即可。 | 项目运营 | 项目运营 | [5 empty] | 0%
| 机会1 | 联耀医疗-上海张江 | 嵌入式ARM | Wang Junhua | 上海张江 | 猎聘 | 面试结束 | 70% | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 30
| 机会2 | 智达诚远-宝马诚迈 | FreeRTOS-C++-Driver | 陈女士 | 南京 | BOSS | 简历投递 | 0% | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 30
| 机会3 | 杭州爱听科技 | 单片机 | 于女士 | 火车西站 | BOSS | 简历投递 | 0% | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 30
单元格 B9 包含示例任务“任务 1”。 在单元格 B9 中输入新的任务名称。 在单元格 C9 中输入任务负责人。 在单元格 D9 中输入任务进度。进度条出现在单元格中，并根据单元格中的数字进行着色。例如，50% 的进度将着色一半的单元格。 在单元格 E9 中输入任务开始日期。 在单元格 F9 中输入任务结束日期。 从单元格 I9 到 BL9 的块中显示输入日期的已着色状态栏。 | 机会4 | [6 empty] | 100% | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 30
| 机会5 | [6 empty] | 80% | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 30
| 机会6 | [6 empty] | 0% | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 30
| 机会7 | [6 empty] | 0% | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 30
| 机会8 | [6 empty] | 25% | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 30
| 机会9 | [6 empty] | 100% | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 30
右侧的单元格包含第 2 阶段示例标题。 可随时在 B 列中创建新阶段。此项目日程安排不需要阶段。要删除阶段，只需删除该行即可。 要在此行中创建新的阶段块，请在右侧的单元格中输入新的标题。 要继续向上述阶段添加任务，请在此行上方输入一个新行，并按照单元格 A9 的指令填写任务数据。 根据单元格 A8 的指令更新右侧单元格中的阶段详细信息。 继续向下浏览 A 列单元格，了解更多信息。 如果尚未在此工作表中添加任何新行，将在单元格 B20 和 B26 中找到已创建的 2 个其他示例阶段块。否则，请浏览 A 列单元格以查找其他块。 在需要时重复单元格 A8 和 A9 的说明进行操作。 | 项目2 | 用lifelog提升会员的幸福感/生活的掌控感 |  | Wang Junhua |  |  |  | 13.33% | 2022-03-10 | 2022-04-21 | 43
| 任务1 |  |  | Wang Junhua |  |  |  | 50% | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 8
| 任务2 | 在头马会议上做4个关于写笔记的分享_02_从每日生活中进步一点点-lifelog |  | Wang Junhua |  |  |  | 30% | 2022-04-07 | 2022-04-21 | 15
| 任务3 | 在头马会议上做4个关于写笔记的分享_03_写笔记改变人生 |  | Wang Junhua |  |  |  | 0% | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 15
| 任务4 | 在头马会议上做4个关于写笔记的分享_04_做笔记中得到的各种灵感 |  | Wang Junhua |  |  |  | 0% | 2022-04-15 | 2022-04-24 | 10
| 任务5 | 带动3个同事持续做21天时间管理(to do list)_建立微信群, 做时间管理 |  | Wang Junhua |  |  |  | 0% | 2022-03-17 | 2022-04-07 | 22
| 任务6 | 带动3个同事持续21天做lifelog_建立微信群, 做lifelog |  | Wang Junhua |  |  |  | 0% | 2022-03-31 | 2022-04-21 | 22
示例阶段标题块 | 项目3 | 目标：精通在演讲中讲故事 |  | Liu Anne |  |  |  | 0% | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 71
| 任务 1 | 针对头马会员做一次演讲中应用讲故事相关的技巧培训 |  | Liu Anne |  |  |  | 0% | 2022-04-18 | 2022-06-13 | 57
| 任务 2 | 发布小视频分享讲故事相关的技巧或实践5*【3min以内】 |  | Liu Anne |  |  |  | 0% | 2022-05-02 | 2022-06-27 | 57
| 任务 3 | 在头马的演讲中嵌入80%以上的讲故事篇幅；5次 |  | Liu Anne |  |  |  | 0% | 2022-05-02 | 2022-06-27 | 57
| 项目4 | 目标：通过讲话的逻辑性来征服他人 |  | Gong, Xiaofeng |  |  |  | 8.75% | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 52
| 任务 1 | 打磨一篇经过5个人的建议演讲稿 |  | Gong, Xiaofeng |  |  |  | 2% | 2022-05-10 | 2022-06-05 | 27
| 任务 2 | 进行项目组内部一次演讲，收集项目组成员的建议，进行改进。 |  | Gong, Xiaofeng |  |  |  | 0% | 2022-06-05 | 2022-06-15 | 11
| 任务 3 | 进行俱乐部内3次同一演讲稿的演讲， 每次收集观众对内容接收程度，逻辑性的评分 |  | Gong, Xiaofeng |  |  |  | 0% | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 11
| 任务 4 | 参加会议出勤率达到>80% |  | Gong, Xiaofeng |  |  |  | 33% | 2022-03-25 | 2022-06-30 | 98
| 项目5 | 输出高质量文章的公众号 |  | Ban Tao |  |  |  | 26.67%
| 任务 1 | 每周输出一篇演讲稿或者一篇会议文章 |  | Ban Tao |  |  |  | 40% | 2022-04-11 | 2022-06-10 | 61
| 任务 2 | 输出10篇 |  | Ban Tao |  |  |  | 40% | 2022-04-11 | 2022-06-10 | 61
| 任务 3 | 输出一个workshop |  | Ban Tao |  |  |  | 0% | 2022-06-11 | 2022-07-01 | 21
| 项目6 | 打造TTT培训课程 |  | Jason |  |  |  | 0%
| 任务 1 | 在头马做培训一：克服紧张 |  | Jason |  |  |  | 0% | 2022-04-15 | 2022-05-08 | 24
| 任务 2 | 在头马做培训二：课程设计 |  | Jason |  |  |  | 0% | 2022-05-10 | 2022-06-02 | 24
| 任务 3 | 在头马做培训三：如何开场 |  | Jason |  |  |  | 0% | 2022-05-20 | 2022-06-12 | 24
| 任务 4 | 在头马做培训四：如何互动 |  | Jason |  |  |  | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-22 | 24
此行标记项目日程安排的结尾。请勿在此行中输入任何内容。 在此行上方插入新行，以继续构建项目日程安排。 | 在此行上方插入新行